資料１０

令和８年５月27日

モデル事業について

１　概要

「自治組織の在り方に関する提言書」を踏まえ、区・自治会役員の負担軽減や担い手不足の対策を図るための実証的な取組として、モデル事業を実施することにより、自治組織の取り組みを後押しするともに、課題の整理や対話の進め方の検証を通じ、成果を共有し、持続可能な自治組織となるような仕組みに転換するための支援を行う。

２　モデル事業（案）

(1)地域事務局機能の試行（１地区）

内容：区・自治会の事務（回覧、会計、文書整理、行事等）の棚卸し

目的：区長や役員の事務負担を軽減するために、区が担う事務を見直し、地域事務局（仮称）としての支援の在り方を模索するためのモデル事業を行う。

取組例：行政からの依頼、各種団体からの依頼と区・自治会の事務の棚卸しを行い、継続するもの、変更するもの、廃止するもの、共通してできるものなどを整理する。

(2)地域の教科書づくり（１地区）

内容：地区の情報（歴史・組織・ルール・活動等）を整理・見える化

目的：自治の可視化、次世代への継承（多様な参画）のため、地域の教科書を整備することにより、新規加入者増等につなげるモデル事業を行う。

取組例：「地域の教科書づくりの手引き」（別紙）を参考に、ルールや歴史など地区の情報の整理を行い、地域の教科書として整備する。市のホームページへの掲載も行う。

(3)デジタル活用モデル（１地区）

内容：アプリやSNSなどのツールを用いた連絡網整備

：回覧の電子化、情報発信の効率化

目的： アプリやSNSなどのツールを用いた連絡網整備することにより、事務効率化、若年層の参画に向けたモデル事業を行う。

取組例：LINE・LINE WORKS等のデジタル活用による連絡網を整備し、回覧の電子化への活用など行う。

３　交付金

事業主体：区

令和８年度予算額300千円（100千円×３地区）

使途：事業に関する費用

実施期間：令和８年～令和１０年

4　実施スケジュール

5月27日　概要説明（区長会）

６月下旬　  詳細説明（区長会）

7月中　　  事業募集

８月中 　　 実施地区決定

9月頃～　  事業開始（集落支援員のサポート）

１月29日　経過報告（区長会）

４月号市報へ取組掲載（２月記事作成）

４月　　　　次年度モデル事業説明（新年度区長会）

担当　総務課　自治組織創生室

電話　0265-83-2111（内線216）