資料　２

令和８年７月６日

モデル事業の募集について

１　事業の概要

モデル事業は、「自治組織の在り方に関する提言書」の「支える人が無理をせず、自立性を大切にしながら、持続可能な仕組みに転換する」という方向性を踏まえ、区・自治会役員の負担軽減や担い手不足の対策を図るための実証的な取組として実施します。

モデル事業により、自治組織の取り組みを後押しし、課題の整理や対話の進め方を検証していくとともに、その成果を共有するなど、３年間をかけて、全域へ横展開を図ります。

市では、モデル事業に対し、交付金を交付するとともに、地域の皆さんと一緒に事業を進めるために地域コミュニティ支援員（集落支援員）を募集します。

また、中間支援体制（仮称）地域事務局の確立に向けて、モデル事業の一つである「行政依頼と役職・事務の棚卸し」を行うことにより、役割分担を明確にし、地域コミュニティ支援員の支援範囲など在り方を模索していきます。

２　モデル事業の実施スケジュール及び内容

【実施スケジュール】

R８　 （準備・試行）

R９　 （導入・拡大）

R10　（全域展開・定着）

(1)地域事務局機能の試行（１地区）

①事業内容

区・自治会の事務（回覧、会計、文書整理、行事等）の棚卸しを行う。

②目的

区長や役員の事務負担を軽減するために、区が担う事務を見直し、市と区・自治会の

役割分担を再定義し、事務の標準化・簡素化を進めるとともに、地域事務局（仮称）としての支援の在り方を模索するためのモデル事業を行う。

③進め方（案）

行政からの依頼、各種団体からの依頼と区・自治会の事務の棚卸しを行い、継続す

るもの、変更するもの、廃止するもの、共通してできるものなどを整理し、市と区・自治会の役割分担を明確にする。

【R８】モデル事業１地区での棚卸し、成果共有

9月　取組体制の検討、実施スケジュールの検討

10月～　ヒアリング等実施、事務の洗い出し、役割分担等を整理

１月　区長会で経過報告

２月　市報記事作成（4月号）

３月　成果共有

４月～成果を実証（モデル事業２年目）

【R９】モデル事業実施地区の拡大・成果共有、地域事務局機能の検討・実証

４月　区長会で令和9年度モデル事業募集（モデル事業１年目棚卸し）

【R10】モデル事業成果を横展開し、全域での定着を図る。地域事務局体制の定着

(2)地域の教科書づくり（１地区）

①事業内容

地区の情報（歴史・組織・ルール・活動等）を整理し、地域の教科書としてまとめる。

②目的

自治の可視化、次世代への継承（多様な参画）のため、地域の魅力を地域の教科書と

して整備することにより、若者や移住者など新規加入者増等につなげるモデル事業を行う。

③進め方（案）

「地域の教科書づくりの手引き」（別紙）を参考に、地区のルールや歴史など地区の

情報の整理を行い、地域の教科書として整備する。市のホームページへの掲載も行う。

【R８】モデル事業１地区での地域の教科書作成、成果共有

9月　取組体制の検討、実施スケジュールの検討

10月～　内容の検討（地区の紹介、歴史、組織図・役割、年間行事、会費・ルール、加入方法等）、情報収集

１月　区長会で経過報告

２月　市報記事作成（4月号）

３月　地域の教科書モデル完成、成果共有

完成した地域の教科書の内容は、毎年見直していく。

【R９】モデル事業実施地区の拡大・成果共有

４月　区長会で令和9年度モデル事業募集

【R10】全地区の地域の教科書をホームページに掲載

(3)デジタル活用モデル（１地区）

①事業内容

アプリやSNSなどのツールを用いた連絡網整備や回覧の電子化などの実証を行う。

②目的

アプリやSNSなどのツールを用いた連絡網整備することにより、事務効率化、情報

発信効率化や若年層の参画などに向けた情報インフラ整備（紙＋デジタル併用）のモデル事業を行う。

③進め方（案）

LINE・LINE WORKS等のデジタル活用による連絡網を整備し、回覧の電子化への活

用などを行う。

【R８】モデル事業１地区でのデジタル活用の実証、成果共有

9月　取組体制の検討、実施スケジュールの検討

10月～　内容の検討

１月　区長会で経過報告

２月　市報記事作成（4月号）

３月　デジタル活用モデルの検証、成果共有

【R９】モデル事業実施地区の拡大・成果共有、情報伝達の検証

４月　区長会で令和9年度モデル事業募集

【R10】モデル事業成果を横展開し、全域での活用を図る。

３　交付金

事業主体：区

令和８年度予算額300千円（100千円×３地区）

使途：事業に関する費用

4　応募方法

別紙「応募用紙」を７月31日（金）までに提出

7月末　　  事業募集締め切り（別紙　応募用紙提出）

８月中 　　 実施地区決定

9月頃～　  事業開始（地域コミュニティ支援員がサポート）

担当　総務課　自治組織創生室

電話　0265-83-2111（内線216）