週休２日工事実施要領

（主旨）

第１　この要領は、建設現場の働き方改革を推進し、建設業の持続的な担い手確保に資するため、週休２日工事の実施にあたり必要な事項を定める。

（週休２日工事の種類）

第２　週休２日工事の種類は、以下のとおりとする。

（１）発注者指定型週休２日工事

発注者が、週休２日に取組むことを指定する工事。

（２）施工者希望型週休２日工事

受注者が、工事着手前に、発注者に対して週休２日工事に取組む旨を通知したうえで取組む工事。

（対象工事）

第３　週休２日工事の種類に応じた対象工事は、以下のとおりとする。

（１）発注者指定型週休２日工事

発注者が週休２日工事に取組むことを指定した工事を対象とする。

（２）施工者希望型週休２日工事

受注者の希望により施工者希望型週休２日工事とすることができる工事であることを発注者が指定した工事を対象とする。

（用語の定義）

第４　週休２日とは、完全週休２日又は週休２日相当のことをいう。

２　完全週休２日とは、工事着手日注１）から工事完成日注２）までの期間から控除期間注３）を除いた期間の土曜日、日曜日、祝日を現場閉所日注４）とすることをいう。

３　週休２日相当とは、工事着手日から工事完成日までの期間から控除期間を除いた期間の 28.5%以上の日数を現場閉所日とすることをいう。

４　現場閉所日とは、予め定めた休工日のことをいう。なお、降雨・降雪等による予定外の休工日も実際の現場閉所日数に含むものとする。

５　休工日とは、１日を通していずれの現場作業（現場事務所での事務作業含む）も実施しない日のことをいう。注５）

６　週休２日の達成とは、第４に規定される取組を実施し、完全週休２日又は週休２日相当のいずれかを達成した場合のことをいう。

（受注者の取組）

第５　受注者は、発注者指定型週休２日工事の場合、週休２日に取組むものとする。

２　受注者は、施工者希望型週休２日工事の場合、週休２日の実施を希望する場合は、工事着手前に、その旨を監督員に通知する。

３　受注者は、週休２日となるよう現場閉所日を設定し、施工計画書注６）に明示する。

４　受注者は、施工計画書に従い、現場閉所を実施する。

５　受注者は、現場閉所日として定めた日にやむを得ず作業を行う場合は、前日までに監督員と協議し承諾を得る。

６　受注者は、別紙の定めにより、週休２日を実施する工事である旨を工事現場において明示する。

（発注者の取組）

第６　発注者は、週休２日を実施する上で必要な工期の設定を行う。

２　発注者は、当初の予定価格において、直接工事費及び間接工事費を補正した額を計上する。

３　発注者は、あらかじめ週休２日の対象外とする内容に該当する期間について、特記仕様書に記載する。

４　監督員は、受注者から第５第２項の通知があった場合は、これを受理する。

５　監督員は、施工計画書により現場閉所日を確認する。

６　監督員は、受注者から第５第５項の協議があった場合は、その理由が妥当と判断された場合に限りこれを承諾する。

６　監督員は、第５第６項の状況を確認する。

７　監督員は、工事記録により現場閉所の実施状況を確認する。

８　発注者は、第５の規定に基づく週休２日の取組実績に応じて、直接工事費及び間接工事費を補正する。この場合において、補正額については長野県の週休２日工事実施要領に準じる。

９　発注者は、受注者が週休２日を達成したことを認めた場合、履行実績証明書（様式１）により週休２日の達成を証明するものとする。

10　発注者は、週休２日の達成状況に応じて工事の成績評定の加点を行う。なお達成できなかった場合であっても、工事成績の減点は行わない。

11　発注者は、発注者指定型週休２日工事の場合、受注者側に週休２日に取組む姿勢が明らかに見られなかった場合は、駒ヶ根市建設工事等入札参加資格者に係る指名停止要領第５条に基づき、駒ヶ根市指名業者選定委員会に報告するものとする。

12　発注者は、週休２日工事の対象工事の対象である旨及び週休２日工事の種類を、公告、入札通知、特記仕様書等に記載する。

注１）工事開始日以降の実際の工事のための準備工事（現場事務所の設置又は測量等をいう。）に着手する日とする。

注２）片付けを含む現場作業が完了する日とする。

注３）工事着手日から工事完成日までの、年末年始６日間（基本 12 月 29 日から１月３日）、夏季休暇３日間（基本８月 13 日から 15 日）、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間及び発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間（受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など）の合計期間

注４）建築工事の場合、現場休息日を含む。

現場休息日とは、分離発注工事の場合に、各発注工事単位で、１日を通していずれの現場作業（現場事務所での事務作業含む）も実施しない日のことをいう注５）。

注５）ただし、以下の行為は現場作業に該当しないものとする。

・通行規制に伴う交通誘導

・現場の安全確認（防犯、防火等）のための見回り

注６）建築工事の場合は総合施工計画書とする。

附　則

（適用期日）

この要領は、令和６年４月１日以降に入札公告等を行う工事から適用する。

（別紙）

工事現場における週休２日の実施の明示について

１）明示方法

下図を参考に掲示板を作成し工事現場に設置することとする。

２）明示内容

「週休２日を実施する旨」、「発注者、受注者の連絡先」を明記する。

３）掲示板の大きさ

工事件名板（1.1m×1.4m）程度とする。

４）設置位置

現場内及び近傍の工事関係者及び公衆が見やすい場所でかつ第三者等へ危害を与えない場所とする。

５）掲示板に関する費用

各部の積算基準に基づき定めた取扱いにより計上するものとする。

「週休２日」で工事を実施します

この工事は、建設現場の働き方改革を推進するため、週休２日の実施に取り組みます。

発注者：駒ヶ根市役所

℡○○○-○○○-○○○○

受注者：○○建設（株）

℡○○○-○○○-○○○○

図 掲示板参考図

（様式－１）

○○～

令和○○年（〇〇〇〇年）○月○日

（会社名） 様

駒ヶ根市長　伊藤 祐三

(公印省略)

週休２日工事履行実績証明書

下記の工事において、週休２日を達成したことを証明します。

記

１ 工事名：

２ 箇所名：

３ 工期　：

４ 主任（監理）技術者氏名：

５ 竣工日：