## 表 紙
令和7年度(繰越） | 教職員住宅管理事業 下林教職員住宅解体工事 |  | 設計書
駒ヶ根市 | 赤穂５６５５番地1、５６５４番地５
設 計 概 要 |  | 施行方法 | 請 負
|  | 着工年月日 | 令和8年 月 日
教職員住宅解体 |  | 竣工年月日 | 2027-01-15
１、２号棟 木造平屋建 延べ面積 113.59㎡
３号棟 木造平屋建 延べ面積 43.51㎡
外構その他撤去 一式

## 工事費内訳書
No | 名 称 | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 直接工事費 |  | 式 | 1
| 共通仮設費 |  | 式 | 1
| 現場経費 |  | 式 | 1
| 一般管理費 |  | 式 | 1
本工事費計
| 消費税相当額 |  | 式 | 1
合計
No | 名 称 | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
共通仮設費
| 現場事務所 |  | 式 | 1
トイレユニット
機械器具損料
動力用水費
試験費
工事写真費
安全管理費
整理清掃費
小計
No | 名 称 | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
直接工事費
1 | 直接仮設工事 |  | 式 | 1
2 | アスベスト含有建材除去工事 |  | 式 | 1
3 | 建物解体工事 |  | 式 | 1
4 | 発生材運搬費 |  | 式 | 1
5 | 発生材処理費 |  | 式 | 1
6 | 整地工事 |  | 式 | 1
計
No | 名 称 | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1 | 直接仮設工事
| 外部足場損料 | くさび緊結式足場 本足場、手摺階段を含む | 掛㎡ | 276
| (1,2号棟 ） | W600 高さ5.0ｍ |  | 0
| 外部足場損料 | くさび緊結式足場 本足場、手摺階段を含む | 掛㎡ | 167
| ( 3号棟 ） | W600 高さ5.0ｍ |  | 0
| 内部足場損料 | 脚立足場,足場板共 | ㎡ | 158
(1、2、3号棟 ）
| 外部養生シ－ト張り | 防炎 ＪＩＳ１類 | 掛㎡ | 576
(1、2、3号棟 ）
| 清掃片付費 | 工事中 | ㎡ | 158
(1、2、3号棟 ）
１） 小 計
No | 名 称 | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
2 | アスベスト含有建材除去工事
クリソタイル（レベル3）
1 | ＲＣ下地 モルタル塗り壁除去 | １,２号棟 外壁（浴室外壁） | ㎡ | 4.1
2 | ラス下地 モルタル塗り壁除去 | 空壁・軒天（木下地） | ㎡ | 58.9
3 | 鋼板ｻｲﾃﾞｲﾝｸﾞ（ﾎﾞ-ﾄﾞ入り） | １,２号棟 外壁 | ㎡ | 71.7
4 | ソフト巾木 |  | ｍ | 18.6
5 | ＲＣモルタル塗り床タイル張り除去 |  | ㎡ | 3.6
6 | ラス下地壁モルタル塗りタイル張り除去 |  | ㎡ | 10
7 | アスファルトフエルト | 含有みなし ２４７㎡ | ｍ3 | 0.25
| 発生材運搬費 | 特別管理廃棄物 アスベスト含有建材 | 式 | 1
| 発生材処分費 | 特別管理型最終処分 管理型最終処分 | 式 | 1
1+2+3+4+5+6+7
0.08+1.18+2.15+0.02+0.11+0.3+0.25＝4.09ｍ3
| 仮設工事 | レベル3
| 安全施設 | 表示看板等 | 式 | 1
| 器材・部材搬出入 |  | 式 | 1
| 床養生（外部）0.90ｍ幅 | ポリエチレンシート 0.15 一重 コンパネ養生 | ㎡ | 47.5
| 壁養生 | ポリエチレンシート 0.10 二重 | ㎡ | 202
| 天井養生 | ポリエチレンシート 0.10 二重 | ㎡ | 48.6
| 掃除片付け | 真空掃除機使用 | ㎡ | 47.5
| 名 称 | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（器材等設備費）
| 真空掃除機 | ＨＥＡＰフィルタ－付 ２台 | 日 | 5
| 噴霧器・エアレス |  | 日 | 5
| 機材組立・養生・清掃 |  | 式 | 1
（飛散防止剤）
| 飛散防止剤 |  | ｋｇ | 10
| 固化剤 |  | ｋｇ | 26
（副資材・消耗品）
| 半面マスク損料 | レベル3対応 | 組 | 14
| 保護衣・ｼｭ-ｽﾞｶﾊﾞｰ・各種ﾌｨﾙﾀ- |  | 組 | 40
| その他消耗品 |  | 式 | 1
（環境測定）
| アスベスト粉塵濃度測定 | 境界付近：着工前・施工中・除去後各４Ｐ | Ｐ | 12
| 報告書作成 |  | 式 | 1
2） 小 計
No | 名 称 | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
3 | 建物解体工事
| 上屋解体（手こわし、機械併用） | １,２号棟 木造平屋建 | ㎡ | 113.6
| 上屋解体（手こわし、機械併用） | １,２号棟 木造平屋建 | ㎡ | 43.5
| 基礎解体工事 | コンクリ－ト造 | ｍ3 | 12.7
大型ﾌﾞﾚ-ｶ-+ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾚ-ｶ-
| 土間解体工事 | コンクリ－ト造 | ｍ3 | 5.4
大型ﾌﾞﾚ-ｶ-+ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾚ-ｶ-
| 軽量ブロック解体工事 | ハンドブレ－カ－ | ｍ3 | 0.21
| 重機運搬費 |  | 往復 | 1
| 給排水衛生設備撤去工事 |  | 式 | 1
| 電気設備工事撤去工事 |  | 式 | 1
| アスファルト簡易舗装撤去 | ｔ-50 | ㎡ | 27.2
| アスファルト簡易舗装切断 |  | ｍ | 29.7
3） 小 計
No | 名 称 | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
4 | 発生材運搬費
a | コンクリ－ト殻 等 | 基礎・土間ｺﾝ・ＣＢ・セメント瓦 | ｍ3 | 35.4
ｂ | アスファルト簡易舗装殻 |  | 式 | 1
ｃ | 木材 くず | 柱・梁他 | ｍ3 | 39
| 外壁 木質サイデイング共 | 木製建具、複合フロ－リング等
d | 金属くず | 屋根・幕板・破風・見切り等 | 式 | 1
| 板金 カラ-鉄板、樋 | 内外アルミサッシ・ガラス・ＧＢ等
| ステンレス板（出窓） | カ－テンﾚ-ﾙ共
e | モルタル、繊維壁等 くず | 繊維壁・プラスタ－塗・タイル アスベストなし | 式 | 1
f | 石膏ボード等 くず | ラスボ－ド・ジプト－ン・ｹｲｶﾙ板 | 式 | 1
g | 混合廃棄物 |  | 式 | 1
たたみ
| ビニルシート等 | 長尺・上敷シート・ビニルクロス等
| 衛生設備機器類 | 便器・浴槽・給湯器等
| 電気設備・照明器具等 | 照明器具26台
蛍光灯
| 床下換気孔等 | レジスタ－・下駄箱等
| 家電製品等 | 残材家具類共
4） 小 計
No | 名 称 | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
5 | 発生材処理費
a | コンクリ－ト殻 等 | 基礎・土間ｺﾝ・ＣＢ・セメント瓦 | ｔ | 83.1
ｂ | アスファルト簡易舗装殻 |  | 式 | 1
ｃ | 木材 くず | 柱・梁他 | ｔ | 21.4
| 外壁 木質サイデイング共 | 木製建具、複合フロ－リング等
d | 金属くず | 屋根・幕板・破風・見切り等 | 式 | 1
| 板金 カラ-鉄板、樋 | 内外アルミサッシ・ガラス・ＧＢ等
| ステンレス板（出窓） | カ－テンﾚ-ﾙ共
e | モルタル、繊維壁等 くず | 繊維壁・プラスタ－塗・タイル アスベストなし | 式 | 1
f | 石膏ボード等くず | ラスボ－ド・ジプト－ン・ｹｲｶﾙ板 | 式 | 1
g | 混合廃棄物 |  | 式 | 1
たたみ
| ビニルシート等 | 長尺・上敷シート・ビニルクロス等
| 衛生設備機器類 | 便器・浴槽・給湯器等
| 電気設備・照明器具等 | 照明器具26台
蛍光灯
| 床下換気孔等 | レジスタ－・下駄箱等
| 家電製品等 | 残材家具類共
5） 小 計
No | 名 称 | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
6 | 整 地 工 事
| 砕石敷均し | 再生砕石（40-0） ｔ＝200 転圧共 | ㎡ | 231
| 整地工 | 建物跡 | ㎡ | 231
| 重機費 |  | 往復 | 1
| 仮囲い | トラロ－プ ２段 | ｍ | 106
ﾛ-ﾌﾟｽﾃｯｸ 14φｘ1500 ＠2000
6） 小 計